## OGSA模板
OGSA 年度分解
目标编号 | Objective（战略方向） | Goal |  | Strategy（策略） |  | Action
|  | G-三年总目标 | G-26年目标 |  | 类别 | A-编号 | A-具体行动项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | A-责任人
测试 | 打造制造中心测试平台能力体系：打造强大的测试专业能力平台，形成标准化、模块化的专业管理体系，实现知识与方法论的体系化全球赋能，从根本上提升制造整体竞争力 | XXX | G1：降低对NPI測試开发工程师能力要求，提升測試开发的效率，减少单个测试项目投入工时，缩短測試开发周期，优化测试成本 G2：降低对MP測試维护工程师能力要求，提升产线异常处理的效率，缩短问题响应周期，减少产线异常工时，提升测试良率和直通率 | S1：制定统一的产品测试开发标准、统一测试用例及测试仪器选型标准，确保全球测试团队在统一框架下运作 | 平台化、标准化 | A1 | 构建ATE测试标准用例和测试设备选型知识库系统 | [12 empty] | 专家助理 | bar: 4月 to 6月
[6 empty] | A2 | 整理归纳现有的ATE测试程序和测试设备（年完成度20大类不低于80%，季度不低于 20%） | [12 empty] | 付朝东
[6 empty] | A3 | ATE测试标准上线到知识库系统试用 | [12 empty] | 专家助理 | bar: 7月 to 9月
[6 empty] | A4 | ATE测试标准收集评估改善和培训推广 | [12 empty] | 专家助理 | bar: 10月 to 12月
[6 empty] | A5 | 烧录建立IC库标准（年完成度4大类100%，每季度25%） | [12 empty] | 刘帅
[6 empty] | A6 | AOI建立元件库标准（年完成度6大类100%，每季度25%） | [12 empty] | 陈钦勇
[6 empty] | A7 | ICT建立元件库标准（年完成度8大类100%，季度25%） | [12 empty] | 薛有榜
|  |  |  | S2： 设计标准化单片机平台和模块化测试工装，构建平台共享机制提升设备利用率，减少重复投入，并实现快速换线 | 降本 | A8 | 评估选型高性能ARM MCU | [12 empty] | 戴伟 | bar: 1月
[6 empty] | A9 | 评估和确认模块化测试工装标准接口（试点小家电） | [12 empty] | 戴伟 | bar: 2月 to 3月
[6 empty] | A10 | 硬件设计和PCB layout | [12 empty] | 戴伟 | bar: 4月 to 6月
[6 empty] | A11 | 软件设计和验证 | [12 empty] | 戴伟 | bar: 7月 to 9月
[6 empty] | A12 | 小家电首个项目应用 | [12 empty] | 戴伟 | bar: 10月 to 12月
|  |  |  | S3:研究新型测试技术（如利用AI技术赋能测试） | 攻坚 | A13 | 评估主流的商业和开源AI视觉方案并选定 | [12 empty] | 谢志力 | bar: 1月 to 3月
[6 empty] | A14 | 搭建AI视觉软硬件平台 | [12 empty] | 谢志力 | bar: 4月 to 6月
[6 empty] | A15 | 开发或验证AI视觉训练模型 | [12 empty] | 谢志力 | bar: 7月 to 9月
[6 empty] | A16 | 首个项目导入验证 | [12 empty] | 谢志力 | bar: 10月 to 12月
[5 empty] | 赋能 | A17 | 软件自动化编写MSA报告（AOI） | [12 empty] | 专家助理 | bar: 2月 to 5月
[6 empty] | A18 | 软件自动化编写MSA报告（ICT） | [12 empty] | 专家助理 | bar: 6月 to 8月
[6 empty] | A19 | 软件自动化编写MSA报告（FCT） | [12 empty] | 专家助理 | bar: 9月 to 12月

## 年度收益&差异
编号 | A-具体行动项 | 公司内部年度收益&差异 | 客户视角
1 | FCT标准化 | NPI测试导入周期加快20%，提高人效20% | 报价&NPI阶段周期缩短
2 | 烧录标准化 | 提升换线速度，减少烧录停线
3 | AOI标准化 | 提高人效，降低AOI误报率，减少返工
4 | ICT标准化 | 提高人效，降低ICT误判率，减少返工
5 | MCU平台+模块化工装 | 提升设备利用率，降低测试费用 | NRE费用降低
6 | AI视觉测试项目 | 减低漏检率，节省目检人工 | 减少客诉
7 | 自动MSA报告 | 提高人效90%，提升报告质量 | 提升客户满意度

## 分类
Item | 烧录设备分类 | AOI元件库标准分类 | ICT元件库标准分类 | ATE测试库标准分类
1 | 管装设备 | 绿油PCBA | 电阻 | 电压电流类
2 | 卷装设备 | 白油PCBA | 电容 | 功率类
3 | 托盘设备 | 黑油PCBA | 电感 | 信号采集类
4 | 托盘&卷装设备 | 红油PCBA | 二极管（含 LED、齐纳、肖特基等） | 信号发生类
5 |  | 蓝油PCBA | 晶体管（NPN/PNP、MOSFET、IGBT 等） | 波形类
6 |  | 喷漆项目检测 | 稳压/基准源 | 声学类
7 |  |  | 光耦 | 视觉类
8 |  |  | 数字/模拟 IC（含连接器通断） | 光测量类
9 |  |  |  | 温湿度类
10 |  |  |  | 射频类
11 |  |  |  | WIFI/BLE类
12 |  |  |  | AC源类
13 |  |  |  | DC源类
14 |  |  |  | 电机类
15 |  |  |  | 模拟电池类
16 |  |  |  | 电子负载类
17 |  |  |  | I/O控制类
18 |  |  |  | 测量模块类
19 |  |  |  | 安规类
20 |  |  |  | 产品通讯协议类

## A2(ATE）
Action
A-编号 | A-具体行动项 | ATE测试库标准分类 | ATE Test library | 仪器/模块名称 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | A-责任人
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | A-责任人
A2 | 整理归纳现有的ATE测试程序和测试设备（年完成度20大类不低于80%，季度不低于 20%） | [51 empty] | 付朝东
|  | 电压电流类 | DMM | Victor8246 | bar: 1月 W4 to 2月 W1
Agilent34970 | bar: 1月 W4 to 3月 W1
Agilent3446X | bar: 1月 W4 to 3月 W1
Keithley7510 | bar: 1月 W4 to 3月 W1
Fluke8808 | bar: 1月 W4 to 3月 W1
DM MeterHead | bar: 1月 W4 to 3月 W1
Conway MeterHead | bar: 1月 W4 to 3月 W1
|  | AC源类 | ACSource | NK11003 | bar: 2月 W1; 3月 W2 to 3月 W4
Ainuo ACSource | bar: 2月 W2; 3月 W2 to 3月 W4
ATA10003 | bar: 2月 W2; 3月 W2 to 3月 W4
|  | DC源类 | DCSource | MSP6715 | bar: 2月 W2; 4月 W1 to 5月 W2
IT6724C | bar: 2月 W2; 4月 W1 to 5月 W2
IT6522D | bar: 2月 W2; 4月 W1 to 5月 W2
DX6005DS | bar: 2月 W2; 4月 W1 to 5月 W2
DX3003DS | bar: 2月 W2; 4月 W1 to 5月 W2
WZ5005E | bar: 2月 W3; 4月 W1 to 5月 W2
IT6322 | bar: 2月 W3; 4月 W1 to 5月 W2
Y5140 | bar: 4月 W1 to 5月 W2
|  | I/O控制类 | IOControl | CH1603 | bar: 2月 W4; 5月 W2 to 6月 W1
CH08 | bar: 5月 W2 to 6月 W1
|  | 测量模块类 | MeasureModule | ZH40143 | bar: 5月 W2 to 6月 W1
ZH-40062-14N1 | bar: 5月 W2 to 6月 W1
|  | 安规类 | Safety | KRASS7142 | bar: 6月 W2 to 7月 W4
|  | 产品通讯协议类 | Protocal | DBUS | bar: 6月 W2 to 7月 W4
CCB2 | bar: 6月 W2 to 7月 W4
DASS | bar: 6月 W2 to 7月 W4
MACS | bar: 6月 W2 to 7月 W4
CAN | bar: 6月 W2 to 7月 W4
Serial | bar: 6月 W2 to 7月 W4
|  | MAP平台类 | MAPPlatform
|  | 烧录器 | Programmer
|  | 功率类 | Power | DW-82 | bar: 8月 W1 to 9月 W2
DM PowerMeter | bar: 8月 W1 to 9月 W2
PM9840 | bar: 8月 W1 to 9月 W2
|  | 信号采集类 | SignalAcquisition | ZhongShen SignalAcquisition | bar: 9月 W3 to 10月 W4
|  | 信号发生类 | SignalGeneration | F05 | bar: 9月 W3 to 10月 W4
|  | 波形类 | Scope | ZDS1104 | bar: 9月 W3 to 10月 W4
TBS1102B | bar: 9月 W3 to 10月 W4
DS11202Z | bar: 9月 W3 to 10月 W4
VDS6102B | bar: 9月 W3 to 10月 W4
USB-6009 | bar: 9月 W3 to 10月 W4
|  | 声学类 | Audio | SM8766 | bar: 9月 W3 to 10月 W4
SoundCard | bar: 10月 W4 to 11月 W3
|  | 视觉类 | Vision | VisionPlatform | bar: 10月 W4 to 11月 W3
|  | 光测量类 | Optical | LBB_USL_CIE530 | bar: 11月 W1 to 11月 W3
|  | 温湿度类 | TemperatureHumidity | JWSH-515S-W1 | bar: 11月 W1 to 11月 W3
|  | 射频类 | RF | DSA815 | bar: 11月 W1 to 11月 W3
HackRF | bar: 11月 W1 to 11月 W3
RFExplorer | bar: 11月 W1 to 11月 W3
|  | WIFI/BLE类 | WIFIBLE | T6290E | bar: 11月 W4 to 12月 W4
|  | 电机类 | Motor | RMT-5208-10-14-RS-24V | bar: 11月 W4 to 12月 W4
VSMD124-5 | bar: 11月 W4 to 12月 W4
|  | 模拟电池类 | BatterySimulation | JH8503D | bar: 11月 W4 to 12月 W4
JK5506 | bar: 11月 W4 to 12月 W4
Y1112 | bar: 11月 W4 to 12月 W4
|  | 电子负载类 | ElectronicLoad | MT8858 | bar: 11月 W4 to 12月 W4
IT8514C | bar: 11月 W4 to 12月 W4
Y63204 | bar: 11月 W4 to 12月 W4
|  | LED分析仪 | LEDAnalyzer | LuBang LEDAnalyzer | bar: 11月 W4 to 12月 W4
HET LEDAnalyzer | bar: 11月 W4 to 12月 W4

## A5(烧录)
Action
A-编号 | A-具体行动项 | 烧录设备分类 | 最小单元 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | A-责任人
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | A-责任人
A5 | 烧录建立IC库标准（年完成度4大类100%，每季度25%） | 管装设备 | [49 empty] | 刘帅 | bar: 1月 W1 to 1月 W4
卷装设备
托盘设备
托盘&卷装设备

## A6(AOI)
Action
A-编号 | A-具体行动项 | AOI元件库标准分类 | 最小单元 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | A-责任人
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | A-责任人
A6 | AOI建立元件库标准（年完成度6大类100%，每季度25%） | 绿油PCBA | [49 empty] | 陈钦勇 | bar: 1月 W1 to 1月 W4
白油PCBA
黑油PCBA
红油PCBA
蓝油PCBA
喷漆项目检测

## A7(ICT）
Action
A-编号 | A-具体行动项 | ICT元件库标准分类 | 最小单元 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | A-责任人
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | A-责任人
A7 | ICT建立元件库标准（年完成度8大类100%，季度25%） | 电阻 | [49 empty] | 薛有榜 | bar: 1月 W1 to 1月 W4
电容
电感
二极管（含 LED、齐纳、肖特基等）
晶体管（NPN/PNP、MOSFET、IGBT 等）
稳压/基准源
光耦
数字/模拟 IC（含连接器通断）

## A8-12(MCU)
Action
A-编号 | A-具体行动项 | 最小单元 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | A-责任人
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | A-责任人
A8 | 评估选型高性能ARM MCU | [49 empty] | 陈钦勇 | bar: 1月 W1 to 1月 W4
A9 | 评估和确认模块化测试工装标准接口（试点小家电）
A10 | 硬件设计和PCB layout
A11 | 软件设计和验证
A12 | 小家电首个项目应用

## A13-16(视觉)
Action
A-编号 | A-具体行动项 | 最小单元 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | A-责任人
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | A-责任人
A13 | 评估主流的商业和开源AI视觉方案并选定 | [49 empty] | 陈钦勇 | bar: 1月 W1 to 1月 W4
A14 | 搭建AI视觉软硬件平台
A15 | 开发或验证AI视觉训练模型
A16 | 首个项目导入验证